Приложение № 2

к приказу № 14 О/д

от 27.01.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования

МБДОУ д/с №61 г.Новочеркасска

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ детского сада № 61

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

| № | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |
|  | Стандартные процедуры: |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | 27.01.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО | 27.01.2023г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | 20.12.2022 | Поэтапная подготовка педагогических и управленчески х кадров к введению ФОП ДО | Заведующий |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете | Январь 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | 30.01.2023- 01.03.2023 | Получение объективной информациио готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | 30.01.2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | январь-апрель 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 8 | Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | март 2023 | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО | Заместитель заведующего по ВМР |
| 9 | Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБДОУ д/с №61 | Январь-август 2023 | Выработка стратегической линии Проектирование деятельности | Заместитель заведующего по ВМР, педагоги |
| 10 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Заместитель заведующего по ВМР |
| 11 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | Апрель-август 2023 | Создание ООП ДО | Рабочая группа |

| 12 | Обсуждение и утверждение образовательной программы ДОУ. | август 2023 | Наличие ОП ДО | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно- тематических планов | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР. |
| 14 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Педагог- психолог |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| 17 | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Диагностические материалы. План контроля. | Заместитель заведующего по ВМР. |
| Основное мероприятие: 2. Кадрове обеспечение внедрения ФОП ДО |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель заведующего по ВМР. |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО. | Весь период | Ликвидация затруднений. | Заместитель заведующего по ВМР, педагог- психолог |

| 3 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы) | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО | Поэтапно | Получение объективной информации о готовности ДОУк переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта | Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Заведующий |
| 3 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы инормам ОТ | Заведующий, заместитель заведующего по АХР |
| 4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП. | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Заведующий |
| 5 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной Ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| 6 | Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов | Весь период | Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР. |

| Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |
| --- |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | Заведующий, заместитель заведующего по АХР |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР. |
| 3. | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| 4 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Июнь-август |  | Воспитатели, заместитель заведующего по ВМР |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| 6 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | Весь период | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |